**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ОСЕЧИНА“**

**ОСЕЧИНА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЗА ПЕРИОД од 01.01.2021. до 30.09.2021**

**Октобар 2021. године, Осечина,**

**1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Јавно комунално предузеће „Осечина “ са седиштем у Осечини је основано je 1981. године одлуком Скупштине општине Осечина, најпре као Радна организација за комуналне делатности „Осечина“ са седиштем у Осечини. Касније је мењало организационе облике и називе, па се једно време звало „Извор“, а од 1989. године па све до данас пун назив овог предузећа гласи: Јавно комунално предузеће „Осечина“, са седиштем у Осечини, Пере Јовановића 35.

Дакле, ради се о јавном предузећу локалне самоуправе, чији је оснивач општина Осечина, а управљачка права над овим предузећем врши Скупштина општине Осечина. Она именује директора предузећа, председника и чланове Надзорног одбора, разматра и усваја годишњи програм пословања и извештај о раду.

Годишњи програм пословања: Програм пословања за 2021. годину усвојен је на седници Надзорног одбора од 30.11.2019. године заведен под бројем 1300/19, одобрен од стране Оснивача Решењем број 060-67-7/2019 од 16.12.2019. године.

Прва измена Програма пословања и финансијског плана за 2021. годину усвојена је на седници Надзорног одбора од 21.06.2021. године заведена под бројем 493/21, одобрена од стране оснивача Решењем СО Осечина од 07.07.2021. године.

ЈКП“Осечина“ регистровано је у Привредном суду у Ваљеву, а од 2005. године извршена je пререгистрација у Агенцији за привредне регистре Србије, у чијем регистру је и данас.

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Осечина“

Седиште: Осечина

Претежна делатност: Производња и дистрибуција воде – шифра 3600

Матични број: 07305290

ПИБ: 101597956

Надлежност: Министарство привреде

**2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**ДЕЛАТНОСТИ**

1. Производња и дистрибуција воде за пиће
2. Управљање гробљима и погребне услуге
3. Управљање пијацама
4. Одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене (кошење, прање)
5. Управљање комуналним отпадом
6. Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже
7. Одржавање општинских и некатегорисаних путева
8. Услуге паркинг сервиса
9. Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева као и проходности улица
10. Услуге грејања
11. Рад за друга физичка и правна лица

**МИСИЈА**

Основна мисија ЈКП“Осечина“ је обављање делатности од општег интереса због кога је и предузеће основано у циљу задовољења потреба крајњих корисника.

Делатности које су поверене предузећу су организовано сакупљање и управљање комуналним отпадом, прикупљање секундарних сировина, црпљење атмосферских и отпадних вода, управљање гробљима и пружање погребних услуга, опремање и одржавање пијаце, одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене, одржавање општинских и некатегорисаних путева, услуге централног грејања и паркинг сервиса.

Мисија је заснована на вишедеценијском искуству у обављању поменутих делатности ЈКП „Осечина“ из Осечине.

Уштеда енергије у свим областима пословања у циљу боље енергетске ефикасности и смањења губитака представља мисију ЈКП „Осечина“.

**ВИЗИЈА**

Визија се огледа у томе да континуираним вршењем комуналних и других делатности од општег интереса које предузеће обавља унапреди квалитет живота, побољша заштиту животне средине и подстиче на очување исте на територији Општине Осечина.

У том смислу, предузеће ће:

* Развијати и уводити нове делатности у сфери обављања своје основне делатности као и пратећих делатности
* Осавремењавати комуникације са свим заинтересованим странама, а пре свега грађанима
* Вршити обуку својих кадрова
* Повезивање са познатим кућама исте или сличне делатности
* Остварити највиши квалитет обављања услуга у сваком сегменту свог пословања

**ЦИЉЕВИ**

Један од основних циљева ЈКП „Осечина“ у 2021. години биће повећање броја корисника услуга који су правна и физичка лица, која у складу са републичким и локалним прописима користе услуге и производе Јавног комуналног предузећа „Осечина“.

Да се настави у истом и већем обиму пружање услуга:

* Производња, хлорисање и дистрибуција воде за пиће
* Одржавање чистоће јавних површина у насељеном месту Осечина и варошици Пецка, уз поштовање економских законитости
* Уређење и одржавање паркова, зелених површина и саобраћајница у Осечини и Пецкој
* Изношење смећа за домаћинства, привреду и друга правна лица и установе
* Одржавање депоније уз изналажење начина за завршетак рекултивације постојеће и припрема рециклажног дворишта и усмеравање отпада у токове.
* Проширење, одржавање и уређење гробља и организовање сахрањивања
* Друге услуге у оквиру регистроване делатности (чишћење септичких јама, услуга машинског парка и слично)

Унапређивати професионални однос свих запослених према потрошачима и комуникација у виду:

* Ефикасности у решавању захтева и евентуалних проблема и примедби потрошача и корисника
* Избегавање ситуација које доводе до вербалних сукоба са сарадницима и корисницима
* Опхођење запослених са изразитом љубазношћу, стрпљењем и поштовањем према свим корисницима услуга
* Повећања запослених који се огледа кроз емоционалну везу запосленог са својим радним местом, тачније са својим послом, сарадницима клијентима и предузећем у целини

Побољшати начин комуницирања са потрошачима и корисницима на следећи начин:

* Информисати кориснике и потрошаче преко локалних медија о свим будућим догађајима у предузећу који су од интереса за саме њих
* Уз рачуне за комуналне услуге достављати и одређена обавештења од интереса за кориснике и потрошаче наших услуга и производа у виду летка, флајера, када се за то укаже прилика или исписати на полеђини документа.
* Унапредити транспарентност и доступност информација на порталу предузећа
* Примати телефоном рекламације и сугестије предузећа и грађана.
* Решавати у што краћем року жалбе и рекламације на услуге, испоручене производе или на рад појединаца или на рад служби

**3.БИЛАНС УСПЕХА**

Предузеће ЈКП „ Осечина“ је у прва три квартала 2021. године остварило губитак у износу од 5.396.319,06 динара. Овај резултат преставља разлику између прихода у износу 70.446.423,12 и расхода у износу 75.842.742,18 динара.

Пословни резултат

Остварени пословни приходи су били 69.732.187,32 динара и највећим делом односе се на приходе од изградње локалних путева, приходи од чистоће и приходи од воде, као и приходи од субвенција за набавку опреме. Приходи из осталих делатности су значајни за пословање предузећа, али су они у мањем износу.

Укупни планирани приходи били су 77.940.000,00 динара, а разлог мање остварених прихода у односу на планиране је незавршетак радова у варошици Пецка – замена старе водоводне мреже, као и незавршетак радова на гробљу у варошици Осечина – проширење гробних места, у трећем кварталу. Наведени радови нису завршени до краја трећег квартала због непредвиђених послова у оквиру делатности ЈКП Осечина (радови на атмосферској канализацији у насељу Пискавице у Осечини), као и због епидемиолошке ситуације и смањеног броја радника, али ови радови се приводе крају и биће реализовани до краја године, односно у четвртом кварталу.

Остварени пословни расходи су били 75.602.451,13 динара. Укупни планирани расходи за овај период су 77.503.000,00 динара из чега можемо видети да је предузеће имало мање расходе од планираних, разлог томе је и сам резултат горе наведених прихода, јер када нису приходи остварени колико су били планирани саме позиције расхода које су везане за утрошке материјала су мање јер наведени планирани послови нису завршени у целости.

Рашчлањени делови пословних прихода.

**СПИСАК ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА НА КОЈИМА СУ ИЗВОЂЕНИ РАДОВИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01-30.09. 2021. ГОДИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Место и назив пута** | **Износ без ПДВ-а** |
| 1. | МЗ Царина:Рожањ-Соко град | 259.013,70 |
| 2. | МЗ Драгодол-Атар | 29.000,00 |
| 3. | Царина-Њива | 2.200,00 |
| 4. | Скадар-Поповићи | 93.793,62 |
| 5. | Драгодол-Виловачки поток | 95.682,51 |
| 6. | Осечина-Округло брдо | 50.787,00 |
| 7. | Скадар-Вујићи | 58.578,67 |
| 8. | Драгијевица-Јелина бреза | 142.215,47 |
| 9. | Лопатањ-Марковићи | 199.568,71 |
| 10. | Царина-Ерићи | 407.097,15 |
| 11. | Лопатањ-Бирчани | 9.000,22 |
| 12. | Осечина-Пере Јовановића | 24.487,11 |
| 13. | С.Осечина-Петровићи | 276.717,60 |
| 14. | Комирић-Равнаја | 40.701,68 |
| 15. | Горње Црниљево-Чворићи | 68.908,34 |
| 16. | Горње Црниљево-Јанковићи | 65.036,60 |
| 17. | Горње Црниљево-Симићи | 63.301,98 |
| 18. | Осечина:Крстићи-Пискавице | 143.086,17 |
| 19. | Белотић-пут уз Оглавак | 1.174.190,56 |
| 20. | Осечина-Пискавице(обилазница) | 34.255,97 |
| 21. | Горње Црниљево:Павловићи,Радовановићи,Максимовићи | 670.195,67 |
| 22. | МЗ-материјал уградња грађана | 152.105,22 |
| 23. | С.Осечина-Петровићи | 60.754,12 |
| 24. | Осечина-Пере Јовановића(тротоар) | 58.295,73 |
| 25. | Гуњаци-Лукићи | 313.549,64 |
| 26. | Драгодол-Јевтићи | 22.000,00 |
| 27. | Белотић-пут уз оглавак | 4.000,00 |
| 28. | Горње Црниљево-Богосављевићи | 30.829,90 |
| 29. | Остружањ-Остр.пут | 4.400,00 |
| 30. | Плужац-Димитрићи | 69.287,13 |
| 31. | С.Осечина-Думановићи | 6.000,00 |
| 32. | Коњиц-Хладњача-Јаловик | 43.343,70 |
| 33. | Гуњаци-Павловићи | 1.011.935,97 |
| 34. | Комирић-пут уз Коњушицу | 1.166.202,95 |
| 35. | Драгодол-Погаревац | 101.490,52 |
| 36. | Лопатањ-Живановића мост | 254.690,38 |
| 37. | Гуњаци-Ракошићи | 1.052.994,43 |
| 38. | Материјал-уградња грађана по МЗ | 424.935,42 |
| 39. | Лопатањ-Бојичица | 45.001,10 |
| 40. | Горње Црниљево-К.вода-Црква | 151.405,20 |
| 41. | Царина-Рожањ | 216.227,62 |
| 42. | Осечина-Остружањски пут | 29.200,51 |
| 43. | Лопатањ-Митрићи | 315.090,04 |
| 44. | Драгодол-Тисовик-Тешићи | 147.900,00 |
| 45. | Драгодол-Суботићи | 610.723,28 |
| 46. | Плужац-Манастир-Тојина колиба | 332.135,38 |
| 47. | Осечина-ул Браће Недић-споредна улица | 28.400,58 |
| 48. | Драгодол-Нешковичи | 12.680,00 |
| 49. | Драгодол-Марјановићи | 331.262,23 |
| 50. | С.Осечина-Думановићи | 334.470,77 |
| 51. | Гуњаци-Гајићи | 1.474.930,03 |
| 52. | МЗ-материјал-уградња грађана | 248.837,01 |
| 53. | Братачић-Мићићи | 390.864,24 |
| 54. | Царина-Митрова радионица-школа | 469.078,92 |
| 55. | Лопатањ-Бојичица | 676.695,89 |
| 56. | Равнање путева по МЗ | 404.600,00 |
| 57. | Паркинг у улици Цара Лазара | 54.082,82 |
| 58. | Лопатањ-Богданић-Јаловик | 268.288,92 |
| 59. | Царина-Преска | 198.997,08 |
| 60. | Гуњаци-Петрц | 210.314,89 |
| 61. | Остружањ-Кик-Јанчићи | 385.804,25 |
| 62. | Драгијевица-Нинковићи | 124.281,36 |
| 63. | Г.Црниљево-Симићи | 53.419,14 |
| 64. | Гуњаци-Кокорава-Марковићи | 358.138,62 |
| 65. | Царина-пут за Рожањ | 272.156,26 |
| 66. | Лопатањ-Сушара-Бојичица воденица | 120.956,44 |
| 67. | Скадар-Миловановићи | 373.882,68 |
| 68. | Одржавање путева од битушљунка и асфалта | 1.499.216,50 |
|  | **УКУПНО:** | **18.823.675,60** |

**Остали радови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Место и назив пута** | **Износ** |
| 1. | Канал у Пискавицама - чишћење | 10.377,82 |
| 2. | Река Остружањка | 37.929,49 |
| 3. | Сирдијашка река | 31.500,77 |
| 4. | Канал Еуропром - Јадар | 71.111,80 |
| 5. | Река Лопатањка | 207.647,83 |
| 6. | Пољане-канал | 54.001,32 |
| 7. | Цара Лазара-чишћење канала | 198.257,25 |
| 8. | Река Драгодолка | 87.430,66 |
| 9. | Чишћење њива од канала поред Јадра | 13.500,33 |
| 10. | Река Пецка | 586.477,68 |
| 11. | Скадарска река | 22.500,55 |
| 12. | Река Јадар  | 7.004,40 |
| 13. | Резервоари за воду у рекама  | 121.275,00 |
| 14. | Измештање далековода у Осечини  | 564.468,18 |
| 15. | Атмосферска канализација у Пискавицама | 621.920,16 |
| 16. | Припреме за сајам  | 58.780,50 |
| 17.  | Сливничка решетка у Браће Недића  | 15.868,67 |
|  | **УКУПНО** | **2.710.052,41****Без ПДВ-а** |

**4. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА**

Зимска служба ЈКП ''Осечина'' је на основу Општинске одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Осечина и ове године преузела обавезу одржавања већег дела путних праваца у зимском периоду.

Под одржавањем путева као и улица у варошици Осечина подразумева се чишћење снега машинским путем (трактори и грађевинске машине), извлачење ризле и шљаке на поједине локалитете (по налогу службе Општинске инспекције), као и ручно и машинско скидање снега и леда на тротоарима и одвоз истог.

Локални путеви које одржава ЈКП ''Осечина'' Осечина су следећи:

**О1**-II A 141 (Влашић)-Предолина-Киселавода-Јеремићевине-Рамнава-Бељевине-Миличиница;

**О2**- II Б 329 (Гвоздени мост)-Алића липе (уз Думановиће)-Мраморје- O1(Предолина);

**О3**- II Б 329 (Плавањски мост)-ОШ у Сирдији-II A 142 (Велики белег), са краком до О2.

**О4**- O3 (Цер у Сирдији)-задружна економија у Туђину засеок Вујичићи, Аћимовићи- II A 142 (Велики белег);

**О5**- Цара Душана у Осечини иде границом села Осечина-Остружањ-Лопатањ-Јанчићи – I Б 27 (Јанчића воденица);

**О6**- II Б 337 (Остружањ)-Вучак-сушара-Разбојиште- II A 143 (Бандера);

**О7**- I Б 27 (Вратоца)-Ђурићи-Брезова главица- O6 (Разбојиште);

**О8**- II A 141 (Кокорава у Гуњацима)-Братачић-Пољане-ОШ у Плушцу-Недељковићи- II A 141 (Т. колиба);

**О9**- II A 141 (Солдатовићи)- Тешманов конак- Младеновићи- пут Бела Црква-Р.Ставе са делом поменутог асфалтног пута;

**O10**-II A 141 (Матића мост)-депонија у Белотићу-дом у Белотићу- тромеђа Белотић, Бастав и Б. Црква;

**О11-** Дом у Белотићу- Буковача– Дом у Комирићу –Ђурићи –О8;

**О12**- I Б 27 (уз Коњушицу)-магацин у Коњуши-Горња мала-Вис- II A 141 (Тојина колиба);

**О13-** II A 141 (Сушара)- О8(ОШ у Плушцу),

**О14-** II A 143 (ОШ Драгодол)-Осоје-Атар- Тисовик- Тешићи – Горња Оровица;

**О15**- II A 141 (Станојевац)-Поточари- II Б 335 (Митрова радионица);

**О16**- II A 143 Саватића воденица- Саватићи- Ђермановићи- Гачине воде;

**О17**- II A 141 (Пресека)-Асанка-школа у Царини-II Б 335 (Митрова радионица);

**О18**- Пецка-Ђурићи-Јаловик- II A 143 (Ива).

Под критичне путне правце спадају сви локални и некатегорисани путеви који припадају планинском делу Општине Осечина и то :

* Локални пут Остружањ – сушара Лопатањ – Разбојиште – Ива
* Пецка – Јаловик – Ива
* Богданић – Јаловик – Ива
* Општински и некатегорисани путеви у МЗ Драгодол, МЗ Царина

 У току јануара, фебруара и марта 2021. године део механизације ЈКП ''Осечина'' је радио на зимском одржавању путева у Општини Осечина и том приликом су чишћени сви Општински као и велики број некатегорисаних путева, с тим што је већи акценат био на путевима у планинском делу, тј у вишим деловима МЗ Драгодол, МЗ Царина, МЗ Скадар и МЗ Лопатањ самим тим јер су и падавине биле израженије као и висина снега. Посебне проблеме су стварали снежни наноси на појединим деоницама ( Тисовик, Прослоп, Вујићи, Ерићи, Њиве, Ива, Рожањ и.т.д ) тако да су поред редовног чишћења тракторима, морале да се укључе и грађевинске машине.

 На Општинске и некатегорисане путеве је пред и у току зимске сезоне извучено око 140 м3 шљаке koja je довезена из ваљевског ,, Крушика“, а депонована је у МЗ Лопатањ (код сушаре, Бирчани, Јанчићи, Живановићи, на путу Јаловик-Ива), МЗ Горње Црниљево, МЗ Драгодол, МЗ Скадар, МЗ Царина, МЗ Село Осечина, МЗ Драгијевица, МЗ Комирић, МЗ Остружањ.

 Улице и тротоари у варошицама Осечина и Пецка су уредно чишћене како механизацијом тако и ручно, а тротоари и јавне површине су у неколико наврата посипани мешавином соли и ризле .

 Приликом радова на зимском одржавању путева, поред падавина и већих снежних наноса, озбиљан проблем представљају деонице путева које нису раскресане и где гране дрвећа и шибље отежавају пролазак трактора и грађевинске механизације, тако да су радници ЈКП ''Осечина'' који учествују у овим пословима принуђени дa уклањају такве препреке што прилично успорава и отежава радове на чишћењу снега.

 Укупни трошкови рада зимске службе у овом периоду износе 1.204.235,33 динара без ПДВа

1. **ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА**

**1.Прање улица и тротоара у варошици Осечина и варошици Пецка**

**Јануар :**

Tоком јануара месеца није било прања улица због снега и ниских температура. Радови су се углавном односили на чишћење снега са тротоара ,поред ивичњака ,мостова и пешачких прелаза.

**Фебруар:**

У фебруару због јутарњих мразева бачена је велика количина шута и соли на прометне путеве. Прање улица је било планирано у више наврата али није обављено јер је долазило до наглог погоршања времена.

**Март:**

Током траткотрајног сушнпог периода извршили смо чишћење сливника у свим улицама да би се могло несметанио обавити прање улица када временски услови дозволе.

**Април :**

Током месеца априла рађено је прање шире и уже зоне у варошици Пецка и варошици Осечина.

За прање је Осечини је утрошено је 32 цистерни ( око 369 м³ ) са ангажовањем радника у 7 смена.

Предходно је опрана ужа и шира зона у варошици Пецка са укупно 110 м³.

**Мај :**

Током маја месец није било прања улица јер су вршене разне поправке на цистерни .

**Јун:**

У овом периоду настављено је прање шире зоне варошици Осечина (Остружањски пут, ул.Пере Јовановића и ул.Браће Недић).У веома топлом периоду (око 40 С ° ) у вечерњим сатима извршено је поливање коловоза и тротоара.

Укупно је утрошено око 350 м³.

**Jул:**

Током топлог јулског периода извршено је прање варошице Пецка и варошице Осечине два пута у току овог месеца. Варошица Пецка прана је у два наврата а друго прање вршено је у две смене а укупно је утрошено 22 цистерне( око 240 м³ ). Што се тиче варошице Осечине опране су следеће улице: Карађорђева x2,Браће Недић, Цара Лазара и Пере Јовановића. Утрошено је 16 цистерни (180м3).

Укупни утрошак.420м3 укупно (Пецка 240м3 и Осечина 180м3).

**Август:**

Због сајма шљива који је се одржава крајем овог месеца повећан је број прања улица у варошици Осечина. Током августа варошица Осечина и њене шире зоне опране су у девет пута од тога четири пута у две смене.

Опране су следедеће улице:Браће Недић x4,Карађорђева x4, Хајдук Вељкова x2, Миленка Павловића x2, Кнеза Милоша , Цара Лазара, Пере Јовановића x3, простор око спортског центра,простор око аутобуске станице,поред Драгића према Петрани, Остружањски пут, Ваљевски пут x3.

Укупни утрошак:75 цистерни-780м3.

Крајем августа месеца набављена је и цистерна за воду. Стара цистерна је била у јако лошем стању и набавка цистерне је једно од улагања у опрему у ЈКП Осечина од стране Општине Осечина у овој години, поред тарупа за одржавање зеленог појаса поред путева.

**Септембар:**

Једно прање новоизграђеног путa за Пискавице.

Утрошeno: 2 цистерне-20м3.

У овом периоду снабдевана су водом и нека домаћинства на сеоском подручју. Вода је одвожена камион-цистерном након пријаве и захтева у ЈКП. Повећан број ових захтева је био услед дугог сушног периода на крају лета.

Прање се организовано, углавном у две смене и суботом јер због обима посла није могло постићи у редовне радне дане.

**2.Ручно чишћење и уклањање отпадака**

 Свакодневно чишћење тротоара и поред ивичњака и пражњење уличних канти обављано је са три радника .

Током викенда, углавном недељом обављано је дежурство на одржавању чистоће јер су канте и жардињере биле напуњене током викенда па је била потреба да се испразне као и да се покупе разбацани папири, кесе и други отпаци. Велики је проблем појава разношења смећа током ноћи од стране животиња и несавесног одлагања смећа поред контејнера и жардињера на тргу.

Радње у зони трга би требале да имају своје судове за смеће који би се празнили по редовној динамици.

Постоји и проблем од стране грађана који своје кућно смеће износе и стављају у уличне канте, као и из неких продавница.

 Извршено је орезивање украсног зеленила на тргу и листопадног дрвећа у Карађорђевој и у улици Цара Лазара. У овом периоду није било нових набавки украсаног зеленила.

У јесењем периоду је извршено засађивање украсног, зимског, једногодишњег цвећа на кружном току и у варошици Пецка , тако да се у овом кварталу ово цвеће одржавало ( заливање, прехрањивање).

У марту је орезано и окопано украсно, вишегодишње шибље на кружном току.

На овој локацији је ручно сасечена и уклоњена трава, површина третирана тоталним хербицидом, а након тога је постављена црна фолија преко које је распланиран украсни малч. Малч је црвене боје и цео простор је добио леп изглед са позитивним ефектима заједно уз засађено зимско цвеће које је трајало до велике топлоте и суше у јулу.

Табела бр.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | *Назив улице*  | ***Ужа зона*** | **Чишћење ручно по данима у седмици** | **Шира зона** ***Скупљање отпадака*** ***Чишћење по потреби*** |
|   |  | **понедељак** | **уторак** | **среда** | **четвртак** | **петак** |
| 1 | Карађорђева од Поштанске штедионице до моста СУП |   | x | х | х | х | х |   |   |
| 2 | Лознички пут до Петранине куће |   | х |   |   | х |   | од Петранине куће до табле нас. места  | 1/ седмично  |
| 3  | Карађорђева до скретања Бранку Петровић  |    |    | х  |    |    | х  | ул.Војводе Степе до ПР,,Јоза"  | 1/ седмично  |
| 4 | Браће Недић до моста код цркве са скретањем | 3.344,00 | х | х | х | х |   | од моста на Ловачкој до трафостанице | 1/2 седмице |
|   5  | *за Спортски Центар*  |     |     |     |     |     | х   |     |     |
| 6  7 | ул.Миленка Павловића са скретањем*за Спортски Центар до капије*  | 2.660.00   | х   | х   | х   | х   | х  |  око ограде вртића  |  1/ седмично  |
|  8 | Немањина |  1.000,00 |  х |    |  х |  х |    |    |    |
|  9 |  Цара Лазара |  1.500,00 |  х |  х  |  х |  х |  х  |    |    |
|  10 |  Кнеза Милоша од Жутог магацина |  3.639,00 |    |  х |    |    |    |    |    |
| 11   | Кнеза Милоша поред СУР Ловац  |    |  х |    |    |    |    |    |    |
| 12  | Хајдук Вељка  | 5.061,00 |   |   |   |   | х |   |   |
|  13   |  Пере Јовановића до моста на реци Остружањка,Кружни ток  |  1.800,00   |  х   |  х   |  х   |  х   |  х   |  од моста на р.Оструж. до табле нас.места    |  1/15 дана    |
| 8  | Остружањски пут до Зорана.Марковић  | 7.680,00  |    |    |    |    | х  | од З.Марковића до табле насељ. места   | 1/15 дана   |
| 9 | парк,површ.код СО и АС | 1.200,00 | х | х | х | х | х |   |   |
|  10 |  Заобилазница |  4.547,00 |    |    |    |  х |    |  Нова улица према Пискавицама |  1/ седмично |
|  11 |  Пискавице  |  3.000,00 |    |    |    |    |  х |    |    |
| 12 | Бела Врба  | 9.195,00 | х |   |   |   |   |  Цело насеље |  1/седмично |
| 13 | Пут према гробљу |  |  |  |  | **х** |  |  |  |

У табели бр.1. приказан је план рада на јавној хигијени на пословима чишћења и уклањања отпадака.За овај обим посла планирано је 4 радника а у служби чишћења ангажовано је 3 тако да повремено дође до одступања наведеног плана. Одступања су и у дане када је један од радника на годишњем одмору или на боловању .

Због поновног накупљања смећа током дана радницу морају и да два пута пређу једну деоницу.

У наредном периоду чишћење и уклањање отпадака узимаће се и нова улица према насељу Пискавице и све улице у овом насељу.

**4.Изношење смећа:**

 Смеће се износило по већ устаљеном распореду јер се количина смећа нагло повећала. Углавном се два пута у седмици дуплирале групе за изношење смећа и радило се са два камион смећара. У више наврата, зависно од расположивости радне снаге смеће се износило у првој и другој смени.

У сектору прикупљања и депоновања смећа све већи проблем је картонска амбалажа. Због веће куповине од стране грађана врши се већи промет прехрамбене робе па самим тим се генерише и велика количина картонске амбалаже. Неки трговински субјекти су одредили места за одвајање картонске амбалаже али нису ревности да исту сложе и уреде на адекватан начин тако да су ове локације углавном пуне картонског отпада јер ако би радници комуналног при сваком сакупљању смећа слагали картон и убацивали у камионе долазило би до ,,загушења“ и спорог одвожења редовног смећа из домаћинстава. Велике количине картона су непожељне на депонији и законом забрањене тако да се ово питање мора што пре решити од стране инспекцијске службе.

Поред пражњења канти упоредо се празне и контејнери с тим што се контејнери у ужем делу празне три пута седмично а у ширем делу два пута седмично. Сваки дан, у првом кварталу године, на депонију се одвезу по две туре смећа великим смећаром а то је око 104 м3 смећа у растреситом стању (26 м3 у збијеном стању ) а изражено у тонама око 10 до 12 тона зависно од морфологије смећа без дуплирања рада са другим камионом. Када се узме у обзир прикупљање , одвоз и депоновање смећа са сеоског подручја и смећа из контејнера поред Државног пута на релацији Драгијевица-Коњушица, на релацији Осечина – Прослоп и на релацији Осечина –Остружањ –Јаловик-Ива –Пецка ова количина смећа је скоро дуплирана јер се са новим камионом прикупи дневно од 30 -33 м3 у растреситом ( око 24 м3 у збијеном стању)или око 5 т.

У другом кварталу кварталу извршено је и мерење количине прикупљеног смећа , у једном обухвату прикупљања.

Мерење је започето 12.априла 2021. г. а завршено 16.априла у урбаној зони и од 19 – 26 .04. 2021. у сеоском подручју. Сва мерења су извршена на колској ваги у ,,Подгорина-фрухт“

Табела бр.2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   Датум | Количина смећа једног обухвата ( кг) |  Место прикупљања(улице и сеоско подручје ) |
| 12.04 2021 | 8.000 | Карађорђева,Цара Лазара,Немањина,Војводе Степе,Сирдија |
| 13.04.2021 | 4.600 | Насеље Пискавице,Миленка Павловића,Игралиште,Бела Врба,Браћа Недић,Марићи |
|  | 1.440 | Гуњаци( Богданић),Братачић,Остружањ |
| 14.04.2021 | 4.160 | Насеље Кик,Насење ,,Код Крушика“,Пере Јовановић |
| 15.04.2021 | 1.600 | Прослоп .Ива ,Јаловик,Миросавићи |
|  | 7.400 | Пецка ,хладњача,Драгодол.Скадар,Релација Пецка-Осечина |
| 16.04.2021 | 4.660 | Марићи-брдо,Манастир(Плужац),Релација: Коњушица-Комирић-Осечина, |
| 19-04.2021 | 1.900 | Село Царина( код продавнице,жичани контејнер) |
|  |  |  |
| 21.04.2021 | 1.580 | Г.Црниљево,Думановићи,Крстићи |
| 23.04.2021 | 1.280 | Лопатањ(код цркве и сушара) |
| 26.04.2021 | 1,240 | Лопатањ(Јанчићи,Живановићи,Николићи) |
| Није мерено-процена |  500 | Братаћић(Жичани),Белотић(жичани),Вртаче (жичани) |
| УКУПНО |   **38.360** |  |

Из табеле бр.2. се уочава да на три места није мерено смеће због тога што су радови извршени трактором и требало би доста времена да одлази на мерење па смо ову количину проценили на основу претходних мерења трактором.

Укупно са ових места искуствено и на основу процене прикупи се око 3.600 кг за 2 месеца ( око 1200 по контејнеру /2 месеца, око 500 кг. из сва три контејнера седмично).

**Укупно генерисано око 38.360 кг.у једном обухвату прикупљања** што је више за ,око 10.000 кг у односу на 2013. г. и око 5000 кг у односу на 2018. год када је вршено мерење и детаљна анализа.

Пражњење жичаних контејнера се врши ручним утоваром у сандук камиона –смећара. Да би утовар био ефикаснији на нека места где су жичани контејнери постављени су пластични контејнери да би се лакше и чешће одвозило смеће .

Укупни приходи од чистоће у ова три квартала су 5.727.272,76 динара без ПДВ-а.

Укупни приходи од фактурисаног смећа грађанима и правним лицима је 6.646.132,84 динара без ПДВ-а.

**5.Дивље депоније:**

У сушном периоду током фебруара започело се са уклањањем дивљих депонија по селима.

У марту су регистроване остале дивље депоније за које је урађен и План уклањања током године.

Током априла, маја и јуна није било чишћења смећа са мапираних нових локација сем уклањања смећа са поновљеним накупљањем на неким локацијама.

У првом кварталу у сарадњи са инспекцијском службом општинке управе код

Министарства за заштиту животне средине аплицирано је пројектом за уклањање дивљих депонија под називом *,,Уклонимо депоније,посадимо цвет“.*

**ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА ПОД НАЗИВОМ *,,УКЛОНИМО ДЕПОНИЈЕ ПОСАДИМО ЦВЕТ“***

Радови на уклањању дивљих депонија су почели 5. септембра а завршени 30. септембра 2021. Године.

На свакој локацији након уклањања отпада постављена је обавештајна табла ,,Забрањено бацање смећа“ са бројем телефона на који се могу пријавити лица која поново одлажу смеће ван постављених контејнера или градске депоније. Током реализације пројекта очишћено је 25 локација. На једном локацији као што су Гуњаци – центар, смеће је уклоњено са више места која су у непосредној близини.

На чишћењу је ангажовано 6 радника, ручни алат за утовар, џакови, камион смећар и трактор. Превозна средства су се користила према условима прилазног пута.

На локацијама у Белотићу - засеок Шумар и Теодосићи, смеће је било расуто на великој поршини по шуми, не у великом слоју, тако да је сакупљање веома споро и за ове локације се морало ангажовати две групе радника у једном дану.

**Одступања од пројекта:**

На две локације Гуњаци – Богданић и Сирдија - Плавањ има највише генерисаног отпада који се стално обнавља јер су ова села удаљена од депоније а нису покривена контејнерима па је ЈКП ,,Осечина“ прихватило одговорност да ова места чисти и одвози отпад на депонију једном месечно. Овим пројектом ручно је утоварено и одвежено на депонију око 3,5 t са Богданића а из Сирдије око 2 тоне. Пошто се сваког месеца одвози смеће са ових депонија тако да се укупно са ових локација одвезе 40 t и 22,5 t како је то пројектом и планирано.

(Стање на ове две локације да се наведена количина отпада генерише целе године наведено је конкурсном формулару).

Поред мапираних локација у наведеном периоду очишћена је и шума на Бојчици која није планирана у овој конкурсној документацији. На овом месту је постављен крст тако да се на парцели где је крст окупљају мештани верским и државним празником.

У Табели 1 приказани су датуми када је ЈКП ,,Осечина“ вршило чишћење наведених депонија са бројевима фолдера у којима су фотографије са приказом стања пре, током чишћења и након уклањања смећа.

Табела.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Место дивље депоније** | **Сателитске координате** | **Датум санације** | **Слике број фолдера** |
| 1. | ГУЊАЦИ – Младеновићи | 44°19ʼ13.18ˮ 19°31'50.99ˮ | 29.09.2021 | 1 |
| 2. | ГУЊАЦИ - центар | 44°19ʼ39.74ˮ 19°31'34.28ˮ | 08.09.2021 | 2 |
| 3 | ЛОПАТАЊ - засеок Викаловићи | 44°19ʼ43.26ˮ 19°33ʼ30.01ˮ | 06.09.2021 | 3 |
| 4. | ЛОПАТАЊ – засеок Мирићи | 44°18ʼ20.41ˮ 19°34ʼ24.46ˮ | 11.09.2021 | 4 |
| 5. | ГУЊАЦИ – Милановићи | 44°19ʼ53.70ˮ 19°32ʼ08.81ˮ | 25.09.2021 | 5 |
| 6. | ЦАРИНА - засеок Њиве | 44°17ʼ31.15ˮ 19°29ʼ03.39ˮ | 29.09.2021 | 6 |
| 7. | ГОРЊЕ ЦРНИЉЕВО -засеок Павловићи | 44°25ʼ05.93ˮ 19°39ʼ37.81ˮ | 19.09.2021 | 7 |
| 8. | ГОРЊЕ ЦРНИЉЕВО -Ненадовићи и Иконићи | 44°25ʼ47.79ˮ 19°38ʼ49.91ˮ | 30.09.2021 | 8 |
| 9. | БЕЛОТИЋ - засеок Буковача | 44°23ʼ38.14ˮ 19°31ʼ38.14ˮ | 09.09.2021 | 9 |
| 10. | СИРДИЈА - пут за Плавањ | 44°21ʼ14.37ˮ 19°38ʼ27.59ˮ | 14.09.2021 | 10 |
| 11. | ОСТРУЖАЊ – Кик, код релеја и код ограде резервоара | 44°21ʼ52.72ˮ 19°35ʼ26.59ˮ | 07.09.2021 | 11 |
| 12. | КОМИРИЋ - Брадоњићи | 44°24'56.37ˮ 19°33'43.77ˮ | 16.08.2021 | 12 |
| 13. | ТУЂИН - Код Великог Белега | 44°23'32.63ˮ 19°40'50.51ˮ | 17.09.2021 | 13 |
| 14. | ТУЂИН – пут за Плавањ | 44°21'10.50ˮ 19°39'38.20ˮ | 28.09.2021 | 14 |
| 15. | ТУЂИН - пут за Старо Село | 44°20'07.96ˮ 19°39'56.05ˮ | 27.09.2021 | 15 |
| 16. | ТУЂИН – засеок Вујичићи, гробље | 44°22'12.29ˮ 19°39'49.41ˮ | 17.09.2021 | 16 |
| 17. | СЕЛО ОСЕЧИНА -Јелино гробље | 44°22'59.02ˮ 19°38'32.88ˮ | 27.09.2021 | 17 |
| 18. | ГУЊАЦИ - Богданић | 44°18'39.38ˮ 19°33'08.79ˮ | 15.09.2021(ова локације се чисти сваког месеца) | 18 |
| 19. | ДРАГОДОЛ - код реке Драгодлке | 44°16'18.11ˮ 19°34'57.78ˮ | 22.09.2021 | 19  |
| 20. | OСТРУЖАЊ - Вртаче | 44°21'23.66ˮ 19°33'51.89ˮ | 21.09.2021 | 20 |
| 21. | СИРДИЈА - Горњи крај | 44°23'23.21ˮ 19°40.26.88'ˮ | 18.09.2021 |  21 |
| 22. | КОМИРИЋ - Лазаревићи | 44°24'24.10ˮ 19°34'19.36ˮ | 25.09.2021 | 22  |
| 23. | БЕЛОТИЋ - Шумар | 44°22'46.05ˮ 19°30'59.29ˮ | 20.09.2021 | 23 |
| 24. | БЕЛОТИЋ – засеок Теодосићи | 44°22'20.35ˮ 19°31'50.74ˮ | 20.09.2021 | 24 |
| 25. | ПИСКАВИЦЕ - засеок Николићи | 44°21ʼ56.60" 19°36ʼ04.16" | 07.09.2021 | 25 |
|  |

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

Табела 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред,број | Назив локације | Количина отпада m³ | Колићина отпада у т. | Удаљеност од градске депоније( км)\* | Оквирни износ трошкова за уклањање депоније (без ПДВ-а) |
| 1 | ГУЊАЦИ – Младеновићи  | 16 | 5 | 15,7 |  31.022,49 |
| 2 | ГУЊАЦИ - центар | 12 | 4 | 14,7 | 21.216,48  |
| 3 | ЛОПАТАЊ - засеок Викаловићи | 8 | 2.5 | 12,5 | 18.145,72 |
| 4 | ЛОПАТАЊ – засеок Мирићи | 12 | 4 | 11 | 28.251,78 |
| 5 | ГУЊАЦИ - Милановићи | 20 | 6 | 16 | 51.219,10 |
| 6 | ЦАРИНА - засеок Њиве  | 24 | 7 | 18 | 76.970,16 |
| 7 | ГОРЊЕ ЦРНИЉЕВО -засеок Павловићи | 16 | 5 | 19,2 | 37.669,04 |
| 8 | ГОРЊЕ ЦРНИЉЕВО -Ненадовићи и Иконићи | 35 | 11 | 17 | 50.126,08 |
| 9 | БЕЛОТИЋ - засеок Буковача | 15 | 4.5 | 10 | 25.958,70 |
| 10\*\*  | СИРДИЈА - пут за Плавањ | 70 | 22.5 | 10 | 121.140,89 |
| 11 | ОСТРУЖАЊ – Кик ,код релеја и код ограде резервоара  | 16 + 4 | 6 | 9,4 | 37.312,64 |
| 12 | КОМИРИЋ - Брадоњићи | 20 | 6.4 | 7 | 27.436,20 |
| 13. | ТУЂИН - Код Великог Белега  | 32 | 10 | 22 | 62.655,00 |
| 14 | ТУЂИН – пут за Плавањ | 8 | 2 | 15 | 14.144,30 |
| 15 | ТУЂИН - пут за Старо Село | 16 | 5 | 17 | 23.479,00 |
| 16. | ТУЂИН – засеок Вујичићи, гробље | 4 | 1.2 | 20 | 8.755,32 |
| 17 | СЕЛО ОСЕЧИНА - Јелино гробље | 8 | 2 | 15 | 14.144,30 |
| 18 \*\* | ГУЊАЦИ - Богданић | 120 | 40 | 18 | 139.595,97 |
| 19 | ДРАГОДОЛ - код реке Драго | 36 | 11 | 20 | 78.798,20 |
| 20 | OСТРУЖАЊ - Вртаче | 48 | 15 | 7,5 | 65.846,88 |
| 21 | СИРДИЈА - Горњи крај | 24 | 7 | 20 | 30.052,00 |
| 22 | КОМИРИЋ - Лазаревићи | 16 | 5 | 13,2 | 37.669,04 |
| 23 | БЕЛОТИЋ - Шумар | 4  | 1.5 | 15 |  7.072,16 |
| 24 | БЕЛОТИЋ – засеок Теодосићи | 8 | 3 | 16 |  11.739,52 |
| 25 | ПИСКАВИЦЕ - засеок Николићи | 8 | 3 | 7,5 |  10.974,48 |
|  |  | **600** | **189,6** | **366,70** | **1.031.395,19** |
|  |  |  |  |  |

( \* ) Удаљеност приказана у једном правцу и износи 366,7 km а са повратком је 733,40 km.

( \*\*) Приказана укупна годишња количина смећа која се генерише на овим локацијама током године, а у овој акцији је отпремљено онолико колико је сакупљено на месечном нивоу. Количина отпада узета је из искуствених мерења камион смећара који има тачно одређену запремину. Обиласком терена процењена је могућа количина и број тура камион смећарем.

Када је машински утовар, користе се камиони кипери са прикључним уређајем кипер –приколицом , а код ручног утовара у камион користе се камион – смећар.

Да би се пројекат у одређеном времену реализовао чишћење депонија организовали смо и у дане викенда.

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ

Циљ овог пројекта је заштита природе, сузбијање мера које је нарушавају, стварање еколошке свести, чисте и здраве средине.

 Уклањањем смећа са наведених локација очишћене су шуме, делови обрадивог земљишта која су захваћена разбацаним смећем као и банкине поред државних и сеоских путева. Акција је била видљива, медијски пропраћена, а и мештанима су подељена обавештења о забрани бацања и лагеровања смећа ван градске депоније и места за то одређена од стране комуналног предузећа.

Овим пројектом смо спречили загађивање земљишта, а уједно смо и добили лепши изглед места.

Током акције чишћења набављени су и контејнери који ће бити постављени на очишћене локације као и на нова места у сеоском подручју у циљу обухвата све већег броја домаћинстава.

**6.Одржавање општинске депоније :**

У пероду април –јун није било самозапаљивања тела депоније јер се у овом периоду вршило често планирање и насипање депоније инертним материјалом.

Почетком јуна радници су ангазовани на чишћењу и сакупљању отпадака у зони ограде депоније јер је ветар разносио отпадке по околним њивама.

Равњање депоније и планирање смећа вршено је у августу.

**7.Водоснабдевање:**

Квалитет воде за пиће:

У првом и другом кварталу тј. до 30.септембра 2021 г. рађен је редован мониторинг кавлитета воде за пиће .У овом периоду од стране Завода за јавно здравље Ваљево урађено је 90 комплетних анализа у Осечини и 18 у Пецкој.

Једном је анализиран узорак воде из бунара са изворишта ,,Остружањ“ у периоду ,,мировања“ када ово извориште није пуштено у рад. У води није било хлора и индентификоване су бактерије *Baccilus spp* што указује да се вода мора хлорисати пре на један дан до момента пустања са довољном дозом резидуалног хлора.

 У наведеном периоду, у сировој води ,са изворишта ,,Пецка“ ни у једном узорку нису идентификоване бактерије као ни у узорцима који су узети директно са мреже. Узорковање са мреже се вршило на променљивим тачкама где се водило рачуна да се са што више места вода преконтролише и уједно прати стање секундарне мреже.

Након завршетка замене старе линије новом у улици Браћа Недић извршена је испирање нове линије хлорисаном водом и при томе узети су узорци на крају реконструисаног дела ( прикључак куће Новаковићи)и анализе су показале да је вода исправна.

За нормалан рад изворишта ,,Драгодол“ и ,,Пецка“ набављена је довољна количина гасног и течног хлора.

У мрежи се хлор мери на више места и одржава у ниво у од 0,3 до 0,4 мг/л.

Стање резидуалног хлора се редовно евидентира.

Стање изворишта и праћење критичних контролних тачки се врши HASAP методом праћења и вођењем евиденције са планом корективних мера.

Редовно се одржава зона санитарне заштите изворишта тако да је извршено кошење непосредне санитарне зоне изворишта у Драгодолу као и извориште ,,Пецка “.Кошење је извршено током јуна и септембра 2021.

У првих шест месеци урађен је детаљан план контроле система локалног водовода у Пецкој по ХАСАП систему. До краја септембра успостављена је сва документација са пратећим табелама у пажљиво нумерисаним свескама. Овај систем је успостављен ради лакшег прегледа и праћења свих критичних тачака на систему и да не долази до занемаривања неких делова система.

Крајем јула и почетком августа дошло је до приметног смањења нивоа подземних вода на изворишту тако да се започело са свакодневним мерењем и вођење евиденције.

Због наставка опадања нивоа подземних вода на изворишту ,,Пецка“ у рад је укључено Старо извориште. У септембру је успостављена динамика рада током дана са старог изворишта и током ноћи са изворишта ,,Пецка“ и овакав начин рада је трајао до краја овог трећег квартала, а и дуже.

Због смањења нивоа долазило је до квара на моторима и бунарским пумпама што су радници у кратком року поправљали.

Вода је допремана са ,,бране“ у наплавни базен која се филтрирала кроз шљунковито земљиште и подхрањивала водом зоне око бунара.

Редовно су вршене контроле воде на изливу цеви са ,,бране“, из бунара Старог изворишта, сирове воде и са одређених тачака у мрежи. Резултати анализа су показали да су сви узорци исправни.

Редовно су вршени здравствени прегледи радника на извориштима.

Током јула извршен је преглед и свих уређаја за хлорисање од стране акредитоване фирме како у Осечини тако и у Пецкој.

По налогу полицијске инспекције за безбедност успостављена је самозаштитна делатност односно дежурство на изворишту ,,Пецка“ по важећем Закону.

Радници су у обавези да имају лиценцу за обављање ове врсте послова, да поседују законом прописану униформу и вођење прописане документације.

**8.Зелена пијаца:**

Пијаца се редовно одржава - перу се тезге и плато и дезинфикују се подови у млечној хали као и витрине за продају млечних производа.

Падови на прању и дезинфекцији се уписују у евиденционе листе које контролише санитарна инспекција.

Током првог квартала 2021. продавци на пијаци нису били заинтересовани за резервације тезги због мале продаје док у априлу мају и јуну било је по пет резервација. Продавци млечних производа су контролисани сваког пазарног дана да ли се понашају по прописима и налозима санитарне и пољопривредне инспекције, мантили, мараме или капе као и прибор за узорке су обавезни и продавци се тога придржавали. Урађен је санитарни преглед ,донете књижице на увид као и млеч не катре крава. Од 5 продаваца млечних производа 4 имаају регистроване објекте за производњу и продају сира, млека и кајмака.

Расхладне витрине су у функцији и температура хлађења је увек задовољавајућа.

На пијаци је забрањена продаја алкохолних пића ако домаћинство није регистровано за ту намену па се и због тога врши конрола промета на зеленој пијаци јер су запрећене од стране инспекције веома велике казне.

Током јула и августа на пијаци је била слаба понуда робе и мали број заинтересованих грађана јер се слични производи продају и у великим маркетима који су у задњем периоду отворени у варошици.

У септембру и октобру због повећане понуде јесењих производа (паприка, купус, краставчићи продато је у стање резервације неколико продајних места на пијаци.

 Кућни ред рада пијаце и ценовник су истакнут на видном месту као и забрана о продаји алкохола и забрањеном пушењу у просторики(млечна хала).

Чишћење и одржавање зелене пијаце врши се дан пре пазарног дана и након завршетка пијаце.

1. **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД РАДА СЛУЖБЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

Водоснабдевање је било уредно без застоја.

Редовно се ради праћење квалитета воде, одржавање зоне санитарне заштите и објеката се ради по програму (ХАСАП у водоснабдевању) и стандарду.

Инспекцијски прегледи су уредни а раде се и редовни санитарни прегледи радника.

Произведена и утрошена количина воде у варошици Осечина:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Произведена вода у Осечини | 350.550 |
| 1. | Осечина-домаћинства | 120.343 м3 |
| 2. | Осечина-правна лица | 24.716 м3 |
|  |
| 3. | Осечина-канализација |  135 м3 |
| 4. | Трећа лица (одвежена вода цистерном) + трећа лица (точена вода у кругу ЈКП)  | 1.097 м3  |
| II | Укупно утрошена вода за Осечину | 146.291 м3 |
| III |  Разлика -губици (I-II)  | 204.259 м3 |

За варошицу Пецка у периоду од 01.01.–30.09.2021. фактурисано је 20.547 m3 воде, од тога домаћинства 17.642 m3 а правна лица 2.905 m3 .

У периоду 01.01.2021-30.09.2021. свакодневно је праћен квалитет воде за пиће, при чему су рађене анализе воде (микробиолошко стање и хемијски састав) којима се потврђује исправност воде за пиће.

Укупан пословни приход настао од производње и дистрибуције воде у периоду 01.01.2021.-30.09.2021. износи 8.803.801,00 динара

У првих девет месеци за прање у варошици Осечина и Пецка утрошено је укупно 1919 м3 воде од чега у Осечини 1569 м3 и Пецкој 350 м3.

Укупна количина воде одвежена трећим лицима због недостатака воде у сеоском подручју је 646 m3 а количина воде у претходних девет месеци која је одвежена из круга ЈКП од стране трећих лица је 451 м3.

Укупна количина воде у претходна три месеца (јул, август и септембар) утрошена на продувавање канализације је 30м3.

Повећани губици примећени су током другог квартала и након неког времена вода се појавила на површини у Пољанама где је и пукла магистрална водоводна цев. Квар је, након што се вода појавила на површини, отклоњен у току дана, али се претпоставља да је цев неко време била пукла и вода је понирала у земљу, обзиром да након отклањања тог квара количина произведене воде се смањила.

1. **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПАРКИНГ СЕРВИСА ЈКП „ ОСЕЧИНА“**

**Паркинг сервис ЈКП „ Осечина “ , почео је са радом 03.07.2017. год.**

**Паркинг сервис обухвата шест улица, укупно 151. паркинг место.**

**Радно време службе – Радним данима 07-17 h – субота 07- 13 h**

 **I - SMS поруке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено | Салдо |
| Telekom | 291.741,98 | 215.080,00 | 76.661,98 |
| Telenor | 105.640,00 | 81.716,13 | 23.923,87 |
| A1 Srbija | 76.0154,07 | 50.688,00 | 25.366,07 |
| Global  | 696,00 | 648,00 | 48,00 |
| УКУПНО | 474.132,05 | 348.132,13 | 125.999,92 |

**II – Повлашћене паркинг карте ( станарске карте )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Станари | 75.240,00 | 75.240,00 |
| Укупно | 75.240,00 | 75.240,00 |

**III – Паркинг карте – мењачнице ( дневне и сатне карте )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Паркинг карте –САТ ( 24,00 дин. ) | 83.011,00 | 83.011,00 |
| Паркинг карте –ДНЕВНА ( 110,00 дин. ) | 55.770,00 | 55.770,00 |
| УКУПНО | 138.781,00 | 138.781,00 |

**IV- Доплатне паркинг карте (600,00 дин)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив | Наплаћене паркинг карте | Наплаћенепаркинг карте(Преко извода) | Ненаплаћенепаркинг карте | Сторниранекарте |
| Благајна | У обради |  |
| Доплатнепаркинг карте | 67 ком40.200,00 | 344 ком206.400,00 | 258 ком154.800,00 | 81 ком |
| Укупно : | 40.200,00 | 206.400,00 | 154.800,00 | / |

**V-Mесечне паркинг карте(1.000,00 дин)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Фактурисано | Наплаћено |
| Месечне | 97.000,00 | 97.000,00 |
| УКУПНО | 97.000,00 | 97.000,00 |

**VI – Годишња карта – резервисано паркинг место ( 24.000,00 )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив- Резервисане | Фактурисано | Наплаћено |
| Јадар – пак, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Осака, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Месара ,, Два брата,, | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Биофарм, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Мали Рај, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Плавшић, Осечина | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Укупно: | 144.000,00 | 144.000,00 |

**Сторниране паркинг карте ( разлог сторнирања ) :**

**1. Плаћена смс карта - грешке у раду система,**

**2. Грешке у раду оператера ( Telekom, Telenor, Vip )**

**3. Погрешно послата СМС порука корисника ( слово, број )**

1. **ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ**

Финансијски приходи у ова три квартала износе 289.908,06 динара и то се односи на приходе од камата. Планирани финансијски приходи су били 213.000,00 из чега закључујемо да смо остварили веће приходе од очекиваних а разлог је слабија наплата својих потраживанја, нашта је утицала тренутна епидемиолошка ситуација.

Финансијски расходи у овом периоду су били 24.563,23 динара и њих чине расходи камата у пуном износу. Планирани финансијски расходи су били 138.000,00 динара па је предузеће успело да оствари маље финансијске расходе од очекиваних.

Остали резултат

Остали приходи предузећа су били 424.327,71 динара , а планирани 72.000,00 динара па је у овом периоду предузеће имало веће приходе од предвиђених a односе се на приходе од пијаце и точење воде у кругу предузећа. На пијацама је било више робе од планираних што је резултирало повећању наплате као и резервације на тезгама, а пошто је овај квартал временски био са високим температурама потреба грађана са безводних подручја била већа тако је продаја воде у кругу била већа.

Остали расходи су износили 214.727.,82 динара , док су планирани били у износу од 28.000,00 што говори да су у овом периоду ови расходи већи од предвиђених а односе се на одобрени рабат који се даје мењачницама за издавање паркинг карти. Они су продали више у односу на исти период претходне године.

1. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Када се погледа овај финансијски извештај види се да је нематеријална имовина била већа од планиране и сада износи 18.393.000,00 динара, док је планирана била 16.762.000.00. Разлог повећања нематеријалне имовине односи се на израду пројекта реконструкције цевовода од изворишта Пецка до варошице Осечина.

Некретнине, постројења су у истом износу у односу на оне очекиване, није било промена, док код опреме је дошло до набавке дела рачунарске опреме код појединих радника, извршена је замена старе и дотрајале опреме, као и набавке прикључне машине ТАРУП, као и набавка цистерне за прање улица и превоз воде.

Код залиха је дошло до повећања укупне количине материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара током ова три квартала, али пошто је то обртна имовина она увек варира у зависности од тренутних набавке или уградње.

Дати аванси су повећани у односу на планирана средства а они се односе на авансирање угља за грејање али то не утиче битно на финансијску позицију ЈКП “Осечина“ јер се ради о тренутним уплатама док се не извуче огрев.

У потраживањима је значајно велики износ који не одступа много од планираних и током овог периода тај износ је 25,437.437,07 динара.

У осталим активним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било значајних одступања.

ПАСИВА

Износ државног капитала је 139.763.790,06 и он се није мењао. Код осталих позиција капитала није било промена у односу на план за 2021. годину.

Обавезе према добављачима су сада 23.666.341,94 динара и оне су мање од планираних али је то и даље велики износ.

У осталим пасивним позицијама извештаја о финансијском положају предузећа није било значајних одступања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ

Предузеће је остварило нето приливе из пословних активности што одудара од планираних. Овај податак је слабији показатељ да је предузеће ликвидно, али с обзиром на готовину на почетку као и на крају обрачунског периода ово стање је анулирано тако да је предузеће за сада још увек ликвидно али смањено.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

Планиран је одлив од куповине нематеријалне имовине, некретнина , постројења и опреме у износу од 5.210.000,оо динара је реализован јер је извршена поланирана набавка опреме која је набављена у другом и трећем кварталу, што је наведено кроз основна средства односно опрему.

АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

У овом кварталу није било планирано повећање капитала али ни смањења што није резултирало приливом из активности финансирања. Ово је последица јер није било увећања капитала.

Остале активности финансирања су без промена, нису биле планиране, а и није било промена.

Овај показатељ немења ликвидност предузећа пошто немамо ни одливе ни приливе.

Укупан нето новчани ток је негативан, али са повећањем пословних активности би требало да он постане позитиван. У наредном периоду се очекује се улагање у инвестиције, а не би требало да буде смањења капитала што нам говори да ће овај показатељ бити доста бољи. Али готовина на крају обрачунског периода је у плусу јер смо на почетку обрачунског периода имали већу готовину.

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се крећу у границама планираних, тачније уз минимално повећање јер је дошло до пријема радника што је објашњено кроз динамику запослених.

5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга предузећа ЈКП“Осечина “ су мењане у трећем кварталу што се може видети кроз образац кретање цена у коме је приказано по месецима.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је имало субвенције за посебне намене, јер је извршило набавке опреме у овом периоду што је ранијим позицијама објашњено, а приказано је и на овом обрасцу.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току године предузеће је на нивоу групе расхода трошило средства у границама планираних. У оквиру ових средстава налазе се издвајања за донације, помоћ хуманитарним организацијама, односно спортским клубовима и удружењима регистрованим на територији општине Осечина, али за горе наведене трошкове предузеће није трошило средства. Ту су још и трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде. Ови издаци су као и планирани.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Што се тиче извештаја о инвестиција у претходном периоду. ЈКП“Осечина“ је захваљујући оснивачу уложило наменски средства за набавку опреме као и део инвестиција за канализацију а за водоснабдевање предузеће изводи радове који за сада нису окончани али ће бити у последњем кварталу завршени и реализовани у односу на план.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Из досадашњих извештаја за ова три квартала предузеће је пословало са губитком. Да би предузеће дошло до позитивног резултата на крају године треба повећати пословне приходе као у плану. Треба напоменути да је предузеће извршило измену годишњег плана који је сада приказан кроз овај извештај и трошкови су у границама плана али је приход смањен у односу на план.